## Hoja1
| ACITIVIDAD | Sábado 16 | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | Miercoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Lunes 25 | Martes 26 | Miercoles 27 | Jueves 28
1 | Registro - Base datos | Valen | Ambos | [6 empty] | Ambos
2 | Interfaz del usuario | [8 empty] | Ambos | Ambos
3 | Modelamiento mapas |  |  | Valen | Valen | Valen | Valen
4 | Creación Personaje Principal |  | Juan | Juan | Juan
5 | Movimientos del jugador |  |  | Juan | Juan
6 | Modelamiento amenaza |  |  |  |  | Ambos | Ambos | Ambos
7 | Pruebas |  |  |  | Ambos | Ambos
8 | Modelamiento enemigos | [6 empty] | Valen | Valen | Valen
9 | Modelamiento elementos | [6 empty] | Juan | Juan | Juan
10 | Sprites | [6 empty] | Juan |  | Ambos | Ambos
11 | Unir todo, prueba reina | [9 empty] | Ambos | Ambos | Ambos
12 | Informe | [11 empty] | Ambos | Ambos
13 | Vídeo | [12 empty] | Ambos